## 🐛 Bug & Issue Log
🐛 BoldBox UAT — Bug & Issue Log
Last Updated: 14 Jun 2026 ¦ App: BoldBox Early Access ¦ Platform: Android (Google Play)
Issue ID | Date Found | Found By | Screen / Feature | Severity | Type | Description | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Device | OS Version | App Version | Screenshot / Video | Status | Assigned To | Fix Version | Date Fixed | Notes | SEVERITY GUIDE
BUG-001 | 14 Jun 2026 | Mighty | Video Player | P1 — Critical | Crash | กดปุ่ม Play แล้วแอพ crash กลับ Home Screen ทันที | 1. เปิดแอพ 2. แตะซีรีส์ใดก็ได้ 3. กดปุ่ม Play | วิดีโอเล่นได้ปกติ | แอพ crash กลับ Home Screen | Samsung Galaxy S23 | Android 14 | v0.1.0 (build 1) | - | Open | Joe |  |  | เกิดทุกครั้ง ทุกเครื่องที่ทดสอบ | P1 — Critical | Crash / ฟีเจอร์หลักใช้ไม่ได้ → Fix ภายใน 24 ชม.
BUG-002 | 14 Jun 2026 | Mighty | Login / Sign Up | P1 — Critical | Bug | Sign Up ด้วย Email แล้ว Error 500 ไม่สามารถสมัครได้ | 1. กด Sign Up 2. กรอก Email + Password 3. กด Submit | สมัครสำเร็จ → เข้าสู่ For You Feed | Error 500 — Internal Server Error | Pixel 7 | Android 13 | v0.1.0 (build 1) | - | Open | Joe |  |  | ทดสอบด้วย Gmail และ Hotmail ทั้งคู่ Error | P2 — High | ฟีเจอร์ผิดพลาด แต่ยังใช้ได้ → Fix ภายใน 3 วัน
BUG-003 | 14 Jun 2026 | Ake | For You Feed | P2 — High | UI | For You Banner Ad ไม่แสดงผล — พื้นที่โฆษณาว่างเปล่า | 1. Login สำเร็จ 2. ดู For You Feed 3. Scroll ดูพื้นที่ Banner | แสดง Banner Ad ของแบรนด์ | พื้นที่ว่าง ไม่มีโฆษณาขึ้น | Samsung Galaxy A54 | Android 13 | v0.1.0 (build 1) | - | Open | Joe |  |  |  | P3 — Medium | UI/UX ผิดพลาด → Fix ใน Sprint ถัดไป
BUG-004 | 14 Jun 2026 | Mighty | IAP / Payment | P1 — Critical | Bug | ซื้อ Ad-Free Package ฿49 ผ่าน Omise แล้ว Payment ไม่สำเร็จ | 1. ไปที่ Settings 2. เลือก Ad-Free Package 3. กรอกบัตรเครดิต 4. กด Pay | Payment สำเร็จ → ได้รับสิทธิ์ Ad-Free | Error: Payment Failed — กลับมาหน้าเดิม | iPhone SE (Test Android APK) | Android 12 | v0.1.0 (build 1) | - | Open | Joe |  |  | ทดสอบบัตร Test Card ของ Omise | P4 — Low | Cosmetic / Nice-to-have → Backlog
BUG-005 | 14 Jun 2026 | Fim | Video Player | P3 — Medium | UI | ปุ่ม Episode ถัดไปชนขอบจอบน Android หน้าจอ 6.1 นิ้ว | 1. เปิดวิดีโอ 2. ดูปุ่ม Episode ถัดไปที่มุมขวาล่าง | ปุ่มอยู่ใน safe area ชัดเจน | ปุ่มถูก Navigation Bar บังครึ่งนึง | Xiaomi 13T | Android 14 | v0.1.0 (build 1) | - | Open | Joe |  |  | เฉพาะ Gesture Navigation Mode | STATUS GUIDE
BUG-006 | [18 empty] | Open | เจอแล้ว รอ assign
BUG-007 | [18 empty] | In Progress | Dev กำลังแก้
BUG-008 | [18 empty] | Fixed | แก้แล้ว รอ Verify
BUG-009 | [18 empty] | Verified | ทดสอบซ้ำผ่านแล้ว ปิด
BUG-010 | [18 empty] | Won't Fix | ตัดสินใจไม่แก้ (เหตุผลใน Notes)
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050
BUG-051
BUG-052
BUG-053
BUG-054
BUG-055
BUG-056

## ✅ Test Case Checklist
✅ BoldBox UAT — Test Case Checklist
Tester: _______________ Round: ___ Date: 14 Jun 2026 App Version: v___
# | Test Area | Test Case | Pass ✅ / Fail ❌ / N/A | Issue ID (ถ้า Fail) | Notes / Observation | Tester
ONBOARDING
1 | Splash & Loading | เปิดแอพครั้งแรก → Splash Screen BoldBox แสดง + Loading เสร็จภายใน 3 วิ
2 | Sign Up | Sign Up ด้วย Email + Password → สมัครสำเร็จ เข้า Feed ได้
3 | Login | Login ด้วย Email ที่สมัครไว้ → เข้าได้ปกติ
4 | Login — Wrong Password | ใส่ Password ผิด → แสดง Error Message ชัดเจน
5 | Forgot Password | กด Forgot Password → รับ Email Reset ได้
6 | Logout | กด Logout → กลับสู่หน้า Login
FOR YOU FEED
7 | Feed Load | เปิดแอพ → For You Feed โหลดซีรีส์ได้ภายใน 3 วิ
8 | Scroll & Load More | Scroll ลงไปเรื่อยๆ → โหลด Content เพิ่มอัตโนมัติ
9 | Series Thumbnail | Thumbnail ของซีรีส์ทุกเรื่องแสดงชัดเจน ไม่ blur
10 | Tap Series → Detail | แตะซีรีส์ → เปิดหน้า Series Detail ได้ถูกต้อง
11 | For You Banner Ad | Banner Ad แสดงในตำแหน่งที่กำหนด (ไม่ทับ content)
12 | For You Box Ad | Box Ad แสดงใน Feed ถูกตำแหน่ง
13 | Genre Filter | กด Filter ตาม Genre → แสดงเฉพาะ Genre นั้น
SERIES DETAIL PAGE
14 | Synopsis | หน้า Detail แสดง Synopsis, Genre, จำนวน Episode ถูกต้อง
15 | Episode List | รายการ Episode ทุก ep แสดงครบถ้วน
16 | Add to Favorites | กด Favorite → เพิ่มใน Favorites List สำเร็จ
VIDEO PLAYER
17 | Play Video | กด Play → วิดีโอเล่นได้ภายใน 2 วิ ไม่ Crash
18 | Pause / Resume | กด Pause แล้ว Resume → เล่นต่อจากจุดเดิม
19 | Seek Bar | ลาก Seek Bar ไปจุดอื่น → กระโดดไปตำแหน่งนั้นถูกต้อง
20 | Auto Next Episode | จบ Episode → ขึ้น Episode ถัดไปอัตโนมัติ
21 | Play Screen Banner Ad | Banner Ad แสดงบน Play Screen (non-VIP)
22 | Play Screen Box Ad | Box Ad แสดงบน Play Screen (non-VIP)
23 | Background → Resume | กด Home แล้วกลับมา → เล่นต่อจากจุดที่ค้างไว้
24 | Landscape Mode | หมุนจอ → Player ปรับ Landscape ได้ถูกต้อง
IAP — AD-FREE PACKAGE
25 | Purchase Flow | กด Ad-Free ฿49 → หน้า Payment แสดงถูกต้อง
26 | Payment Success | ชำระเงินผ่าน Omise สำเร็จ → ได้รับสิทธิ์ Ad-Free ทันที
27 | Ad Hidden After Purchase | หลังซื้อ → Banner และ Box Ad บน Play Screen หายไป
28 | Persistent After Restart | ปิดแอพแล้วเปิดใหม่ → สิทธิ์ Ad-Free ยังอยู่
29 | Payment Failed | ใช้บัตรทดสอบที่ Fail → แสดง Error Message ชัดเจน
VIP SUBSCRIPTION
30 | Subscribe Flow | กด VIP ฿129/เดือน → หน้า Payment ถูกต้อง
31 | Payment Success | ชำระ VIP สำเร็จ → ได้รับ Badge + สิทธิ์ครบ
32 | Exclusive Series Access | VIP เข้าดู Exclusive Series ได้ (non-VIP เห็น Lock)
33 | Ad-Free on Play Screen | VIP ไม่มีโฆษณาบน Play Screen
34 | Cancel Subscription | ยกเลิก VIP → Downgrade ถูกต้องเมื่อหมดรอบ
SEARCH & DISCOVERY
35 | Search by Title | พิมพ์ชื่อซีรีส์ → แสดงผลถูกต้อง
36 | Search — No Result | พิมพ์คำที่ไม่มีใน Platform → แสดง Empty State สวยงาม
37 | Browse by Genre | แตะ Genre Tag → แสดงซีรีส์ใน Genre นั้น
PROFILE & SETTINGS
38 | Watch History | ดูซีรีส์แล้ว → ปรากฏใน Watch History ถูกต้อง
39 | Favorites List | ซีรีส์ที่ Favorite → แสดงครบใน Favorites
40 | Edit Profile | แก้ไข Display Name → บันทึกและแสดงชื่อใหม่
41 | Notification Settings | เปิด/ปิด Notification → ทำงานถูกต้อง
PERFORMANCE & STABILITY
42 | Cold Start Time | เปิดแอพครั้งแรก → ถึง Feed ภายใน 5 วิ
43 | Video Buffer Time | กด Play → เริ่มเล่นภายใน 3 วิ (WiFi)
44 | Scroll Smoothness | Scroll Feed เร็วๆ → ไม่ lag, Frame rate ปกติ
45 | No Memory Leak | ใช้งาน 30 นาทีต่อเนื่อง → ไม่ crash, ไม่ร้อนผิดปกติ
46 | Low Connection | ใช้ 3G / เน็ตช้า → แสดง Loading State สวยงาม ไม่ crash
47 | Offline Mode | ปิด Internet → แสดง Offline State ชัดเจน ไม่ crash
TOTAL TEST CASES |  | 47 test cases | 0 Pass ¦ 0 Fail ¦ 0 N/A

## 📊 Summary Dashboard
📊 BoldBox UAT — Summary Dashboard
Auto-calculated from Bug & Issue Log ¦ Last Updated: 14 Jun 2026
📌 ISSUE OVERVIEW
| Total Issues Logged | 56
| Open | 5
| In Progress | 0
| Fixed (รอ Verify) | 0
| Verified ✅ (ปิดแล้ว) | 0
| Won't Fix | 0
🔴 ISSUES BY SEVERITY
| P1 — Critical | 3
| P2 — High | 1
| P3 — Medium | 1
| P4 — Low | 0
📱 ISSUES BY FEATURE AREA
| Video Player | 2
| Login / Sign Up | 1
| For You Feed | 1
| IAP / Payment | 1
| VIP Subscription | 0
| Search | 0
| Profile / Settings | 0
| Performance | 0
✅ TEST COVERAGE
| Total Test Cases | 48
| Pass ✅ | 0
| Fail ❌ | 0
| N/A | 0
| Not Tested Yet | 48
| Coverage % | 0.0%
📋 TESTING INFO
| App Name | BoldBox — Micro Drama Streaming
| Platform | Android (Google Play Early Access)
| App Version | v0.1.0 (build 1)
| Testing Round | Round 1
| Test Period | 14 Jun 2026 — ongoing
| Lead Tester | Mighty (CEO)
| Dev Lead | Joe (CTO)